## Planilha1
| NOME | DURAÇÃO | INÍCIO | FIM | ANTEDECESSORES | NOMES DOS RECURSOS
0 | PROJETO <imobiliária> |  | 2024-08-29 | 2024-12-02
Prospecção
1 | Atividade 1 | 5 | 2024-08-29 | 2024-09-04 | 0 | Product Owner
Análise
2 | Elaborar DRE | 1 | 2024-09-23 | 2024-09-23 | 1 | Product Owner
3 | Revisar DRE | 1 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 2 | Product Owner
4 | Aprovar DRE | 1 | 2024-11-04 | 2024-11-04 | 3 | Cliente
5 | Elaborar estimativa de tamanho e esforço | 5 | 2024-11-05 | 2024-11-11 | 2 | Product Owner
6 | Revisar estimativa de tamanho e esforço | 1 | 2024-11-08 | 2024-11-08 | 5 | Product Owner
7 | Aprovar estimativa de tamanho e esforço | 1 | 2024-11-11 | 2024-11-11 | 6 | Cliente
8 | Elaborar cronograma do projeto | 5 | 2024-11-05 | 2024-11-11 | 2 | Product Owner
9 | Revisar cronograma do projeto | 1 | 2024-11-08 | 2024-11-08 | 8 | Product Owner
10 | Aprovar cronograma do projeto | 1 | 2024-11-11 | 2024-11-11 | 9 | cliente
Planejamento
11 | Estruturação da equipe e definição de responsabilidades | 1 | 2024-08-29 | 2024-08-29 | 0 | Scrum Master
12 | Definição de atividades | 4 | 2024-11-05 | 2024-11-08 | 4, 7, 10 | Product Owner
Implementação
13 | Release 00 | 1 | 2024-11-04 | 2024-11-04 | 4, 7, 10 | Product Owner
14 | Planejamento release 01 | 1 | 2024-11-05 | 2024-11-05 | 13 | Scrum Master
15 | Release 01 | 10 | 2024-11-05 | 2024-11-11 | 14 | Desenvolvedor Jr
16 | Planejamento release 02 | 1 | 2024-11-12 | 2024-11-12 | 15 | Scrum Master
17 | Release 02 | 5 | 2024-11-12 | 2024-11-25 | 16 | Desenvolvedor Jr
18 | Planejamento release 03 | 1 | 2024-11-26 | 2024-11-26 | 17 | Scrum Master
19 | Release 03 | 5 | 2024-11-26 | 2024-12-02 | 18 | Desenvolvedor Jr
Teste
20 | Teste release 1 | 2 | 2024-11-14 | 2024-11-15 | 15 | Testador
21 | Teste release 2 | 2 | 2024-11-21 | 2024-11-22 | 17 | Testador
22 | Teste release 3 | 2 | 2024-11-28 | 2024-11-29 | 19 | Testador
Fechamento
23 | Entregar versão final | 1 | 2024-12-02 | 2024-12-02 | 22 | Product Owner